## Sep
Công việc gửi Sếp - Tổng giám đốc
STT | Tên công việc | Kết Quả | Tình trạng | Ưu tiên | Note
0 | Hỏi Sếp vụ anh Nam - Andes |  | Xong
0 | Kiến nghị mua tripod điện thoại |  | Xong
0 | Tạo Kênh | OK | Xong
0 | Video của các bạn khi đi làm được 1 tháng quay về cty | OK | Xong
0 | Thông tin về KHOA ai sẽ cung cấp cho em? (tìm thấy trong homepage => menu Chiêu sinh đào tạo => Sidebar bên phải, mục Các đơn vị). Nội dung của chuyên mục KHOA là của trường đại học nào? Và ai sẽ cung cấp? Nội dung Phòng ban trên phần sidebar này nên thay bằng mục gì, vì ta không đưa mô tả phòng ban lên trang web. | Sữa chữ Khoa thành Khối Ngành.Tham khảo bảng trước cty, nội dung chi tiết để trống | Xong
0 | Nội dung mô tả phần Doanh nghiệp bạn nào sẽ gửi cho em? | Nhã gửi | Xong
0 | Ký bảng hợp đồng SSL và bộ công thương | Khi nào Tuấn fix xong lỗi thì ký | Xong
0 | Homepage => Menu Lĩnh vực hoạt động => các bài post về lĩnh vực hoạt động, phần mô tả này bạn nào sẽ cung cấp cho em hay em tự viết luôn ạ? | Để sau | Xong
0 | Homepage => Menu con của menu Lĩnh vực hoạt động => các bài post trong các chuyên mục này sẽ để trống? Vì công ty ta hiện chỉ mới hoạt động trong lĩnh vực môi giới lao động. | Cứ để trống những phần này | Xong
0 | Mục sản phẩm hàng hoá ở homepage vẫn giữ nguyên như cũ không chỉnh sửa hay sao? | Vẫn giữ nguyên, khi nào có khách sẽ đăng bán những sản phẩm của họ | Xong
0 | Hỏi sếp xây dựng OA cho Zalo, dẫn traffic về cho website | Triển Khai | Xong
0 | Build chat bot cho Fanpage, dẫn traffic về cho website | Triển khai | Xong
0 | Thêm một Section và Homepage của trang web: Cảm nghĩ học viên | OK | Xong
0 | Tên của 2 bạn học viên còn lại | Mỹ Hạnh - Mỹ Ái | Xong
1 | Kiến nghị làm kênh Youtube upload và cho đăng các bài giảng |  | Chưa xong

## Ngan - HCNS
Công việc gửi Ngân - Phòng HCNS
STT | Tên công việc | Tình trạng
1 | Cung cấp file thiết kế bảng của doanh nghiệp
2

## Vu - TDCS
Công việc gửi Vụ - Phòng tuyển dụng chiêu sinh
STT | Tên công việc | Đồng nghiệp | Tình trạng
1 | Cty bên quản trị mạng sử dụng hệ điều hành gì
2 | Thời gian có thể đưa bạn Thành qua bên cty kia để làm
3
4
5
6

## Tuan - web
Câu hỏi gửi Tuấn - công ty web Toàn Năng
STT | Tên công việc | Kết quả
0 | Homepage => Menu Lĩnh vực hoạt động => Lỗi hình đại diện, mặc dù đã set hình cao 440px nhưng vẫn bị vỡ khung, cần set hình hiển thị giống với slide lĩnh vực hoạt động ở trang chủ | Xong
0 | Menu Sản phẩm hàng hoá khi bấm vào trên tab vẫn còn chữ LƯU TRỮ. | Xong
1 | Bấm vào một sản phẩm cụ thể, title của tab không có tên công ty phía sau tên sản phẩm, chỉ có mỗi dấu "-" | Đang làm
1 | Giá của sản phẩm (vd Macbook) nên để là 23.000.000 chứ không phải 23.000k | Xong
1 | Homepage => Section Lĩnh vực hoạt động => phần mô tả mỗi bài post chỉ hiển thị mỗi dòng "Mô tả bán buôn …" | Xong
1 | Làm thanh search trên Mobile, bấm chữ được nhưng bấm nút search không ra | Xong
1 | Homepage => Sản phẩm hàng hoá. Bỏ danh mục chưa phân loại | Xong
1 | Đưa mã gtag.js vào trang web | Xong
1 | Mô tả của 2 mục ở homepage tuyển dụng doanh nghiệp, chiêu sinh đào tạo bị hư | Xong
1 | Thêm content cho thẻ meta description trên homepage như thế nào | Xong
2 | Mũi tên trên slider của website mobile bỏ đi | Đang làm

## Website
STT | Tên công việc | Tình trạng | Ưu tiên | Note | Kiểu công việc
1 | Tạo bài viết mới trên website cảm nhận học viên bằng video | Xong | 1 |  | Khẩn cấp - Quan trọng
2 | Phân loại mục Tuyển Dụng thành các chuyên mục con cho phù hợp với 15 nhóm ngành nghề của công ty | Xong | 1 |  | Khẩn cấp - Quan trọng
2 | Liên hệ với chuyên gia để xác minh thông tin doanh nghiệp | Đang làm | 1 |  | Không Khẩn cấp - Quan trọng
2 | Kiểm tra xem Tuấn nhắc kỹ thuật đã làm hết chưa? Deadline là 21/9/2018 | Đang làm | 1 |  | Không Khẩn cấp - Quan trọng
2 | Đọc sách Ebook mà thầy tặng kèm về SEO | Đang làm |  | Làm vào buổi sáng | Không Khẩn cấp - Quan trọng
2 | Đưa từ khoá tên doanh nghiệp lên top | Đang làm |  |  | Không Khẩn cấp - Quan trọng
3 | Thêm thông tin Liên hệ với doanh nghiệp trong mục giới thiệu: thêm page liên hệ làm liên kết nội bộ | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
4 | Thêm kênh Youtube vào footer trang web | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
4 | Thêm cái bài post vào mục lĩnh vực hoạt động trên homepage cho đủ 24 lĩnh vực hoạt động | Đang làm |  |  | Không khẩn cấp - Quan trọng
4 | Tải ảnh lên Drive: hội thảo với sv đại học cần thơ khoa công nghệ | Xong
5 | Tải ảnh xuống máy tính từ Drive hội thảo với sv đại học Cần Thơ khoa công nghệ | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
6 | Chọn ra những tấm đẹp nhất | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
7 | Chỉnh sáng tối các tấm ảnh | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
8 | Up lên Slider | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
9 | Tải video lên youtube | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
10 | Thêm Video sáng nay vào mục hoạt động công ty trong menu tin tức | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
11 | Thêm 2 video cảm nghĩ học viên vào mục hoạt động công ty | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
12 | Thêm menu tin "hoạt động công ty" vào mục tin tức | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
13 | Sửa lại Homepage chữ Lĩnh vực hoạt động thành Hoạt động Công ty rồi đưa những bài có liên quan lên | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
14 | Thêm cái bài post vào mục lĩnh vực hoạt động trên homepage cho đủ 24 lĩnh vực hoạt động | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng
15 | Thêm logo các trường đại học | Xong |  |  | Khẩn cấp - Quan trọng

## Tim hoc vien
STT | Tên công việc | Kiểu công việc | Tình trạng | Ưu tiên | Note | Kiểu công việc
1 | Đăng tin tuyển dụng trên FB cá nhân, fanpage công ty - Chỉnh lại tin đăng trên web - Viết tin đăng ra word - Đăng tin lên FB | 0. Tìm đầu vào | Đang làm | 1 | Mỗi buổi 1 tin: 3 tin/ ngày | Khẩn cấp - Quan trọng
2 | Đăng tin trên group đã accept mình
3 | Quảng cáo với những người đang kiếm việc làm trên các group
4 | Update bài post trên canthoinfo
5 | Đăng tin trên các trang đăng tuyển việc làm

## Marketing
STT | Tên công việc | Tình trạng | Ưu tiên | Note | Kiểu công việc
1 | SEO tên doanh nghiệp lên top | Đang làm | 1 |  | Khẩn cấp - Quan trọng
2 | SEO website công ty khi serch chữ "việc làm cần thơ" | Chưa làm |  |  | Không khẩn cấp - Quan trọng
3 | Lập OA cho cty. Tập trung đăng tin tuyển dụng, dẫn traffic về website | Chưa làm |  |  | Không khẩn cấp - Quan trọng
4 | Tạo chatbot cho Fanpage công ty | Chưa làm |  |  | Không khẩn cấp - Quan trọng
5 | Lập Account Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, G+ | Chưa làm
6 | Nghe lại bài giải đáp thắc mắc của Sếp với sinh viên khoa công nghệ ĐHCT, sau đó note ra nội dung và nội dung đó nằm ở phút thứ mấy |  |  |  | Không khẩn cấp - Quan trọng

## Day hoc
STT | Tên công việc | Kiểu công việc | Tình trạng | Ưu tiên | Note | Kiểu công việc
1 | Tìm hiểu về An Ninh Mạng

## Học thêm
STT | Tên công việc | Kiểu công việc
1 | Học Google Analytics | Đang làm
1 | Học GG Adwords | Chưa làm
1 | Học GG Web Master | Chưa làm
1 | Học Zalo Academy | Chưa làm
2 | Gõ bài của tiến sĩ lên thẩm dương vào file word | Đang làm