## Sep
Công việc gửi anh Khoa - Tổng giám đốc
STT | Tên công việc | Kết Quả | Ưu tiên | Tình trạng
1 | Hỏi Sếp vụ anh Nam - Andes | Xong
2 | Nói với Sếp trong Gmail đang có tin nhắn của khách
3 | Thông tin về KHOA ai sẽ cung cấp cho em? (tìm thấy trong homepage => menu Chiêu sinh đào tạo => Sidebar bên phải, mục Các đơn vị). Nội dung của chuyên mục KHOA là của trường đại học nào? Và ai sẽ cung cấp? Nội dung Phòng ban trên phần sidebar này nên thay bằng mục gì, vì ta không đưa mô tả phòng ban lên trang web. | Sữa chữ Khoa thành Khối Ngành.Tham khảo bảng trước cty, nội dung chi tiết để trống
4 | Nội dung mô tả phần Doanh nghiệp bạn nào sẽ gửi cho em? | Nhã gửi
5 | Ký bảng hợp đồng SSL và bộ công thương | Khi nào Tuấn fix xong lỗi thì ký
6 | Homepage => Menu Lĩnh vực hoạt động => các bài post về lĩnh vực hoạt động, phần mô tả này bạn nào sẽ cung cấp cho em hay em tự viết luôn ạ? | Để sau
7 | Homepage => Menu con của menu Lĩnh vực hoạt động => các bài post trong các chuyên mục này sẽ để trống? Vì công ty ta hiện chỉ mới hoạt động trong lĩnh vực môi giới lao động. | Cứ để trống những phần này
8 | Mục sản phẩm hàng hoá ở homepage vẫn giữ nguyên như cũ không chỉnh sửa hay sao? | Vẫn giữ nguyên, khi nào có khách sẽ đăng bán những sản phẩm của họ
9 | Hỏi sếp xây dựng OA cho Zalo, dẫn traffic về cho website | Triển Khai
10 | Build chat bot cho Fanpage, dẫn traffic về cho website | Triển khai

## Ngan - HCNS
Công việc gửi Ngân - Phòng HCNS
STT | Tên công việc | Tình trạng
1 | Cung cấp file thiết kế bảng của doanh nghiệp
2

## Vu - TDCS
Công việc gửi Vụ - Phòng tuyển dụng chiêu sinh
STT | Tên công việc | Tình trạng
1 | Nhắc xem lại và gửi bài cho chuyên mục Chiêu sinh
2 | Gửi mô tả công việc quản trị mạng
3
4
5
6

## Nha - KD
Công việc gửi Nhã - Phòng Kinh doanh
STT | Tên công việc | Tình trạng
1 | Cung cấp hình ảnh doanh nghiệp, nội dung tuyển dụng, địa điểm làm việc, mức lương, thông tin sơ bộ về đối tác | Đang nhắc
2 | Cung cấp thông tin sơ bộ ngành may công nghiệp: quy mô, lĩnh vực …
3 | Cung cấp thông tin sơ bộ ngành xuất nhập khẩu: sản phẩm.
4 | Cung cấp thông tin sơ bộ ngành bất động sản: chưa biết sẽ bao gồm những thuộc tính gì.

## Thanh - CBTD
Công việc gửi chị Thanh - Cán bộ tuyển dụng
STT | Tên công việc | Note | Tình trạng

## Tuan - web
Câu hỏi gửi Tuấn - công ty web Toàn Năng
STT | Tên công việc | Kết quả | Ưu tiên
1 | Homepage => Menu Lĩnh vực hoạt động => Lỗi hình đại diện, mặc dù đã set hình cao 440px nhưng vẫn bị vỡ khung, cần set hình hiển thị giống với slide lĩnh vực hoạt động ở trang chủ |  | 1
2 | Menu Sản phẩm hàng hoá khi bấm vào trên tab vẫn còn chữ lưu trữ. |  | 1
3 | Click menu Sản phẩm hàng hoá hiển thị dấu - thay vì hiển thị dấu & |  | 1
4 | Giá của sản phẩm (vd Macbook) nên để là 23.000.000 chứ không phải 23.000k |  | 1
5 | Homepage => Section Lĩnh vực hoạt động => phần mô tả mỗi bài post chỉ hiển thị mỗi dòng "Mô tả bán buôn …" | Xong
6 | Làm thanh search trên Mobile | Đang làm
7 | Homepage => Sản phẩm hàng hoá. Bỏ danh mục chưa phân loại | Xong
8 | Đưa mã gtag.js vào trang web | Xong

## Cong viec
Công việc
STT | Tên công việc | Kiểu công việc | Tình trạng | Ưu tiên | Note | Kiểu công việc
1 | Liên hệ với bạn bè cũ | 0. Tìm đầu vào | Chưa làm | 1 |  | Khẩn cấp - Quan trọng
2 | Liên hệ với 2 bạn sinh viên mà mẹ biết | 0. Tìm đầu vào | Chưa làm | 1 |  | Khẩn cấp - Quan trọng
3 | Liên hệ với Minh HX để kiểm tra tình hình công việc hiện giờ của cậu ấy. | 0. Tìm đầu vào | Chưa làm | 1 |  | Khẩn cấp - Quan trọng
4 | Tìm trên FB với cú pháp "tìm việc làm", lọc nội dung ở cần thơ | 0. Tìm đầu vào | Đang làm | 1 |  | Khẩn cấp - Quan trọng
5 | Nhắn tin với anh Quân đang tìm việc trên Chợ tốt | 0. Tìm đầu vào | Đang làm | 1 |  | Khẩn cấp - Quan trọng
6 | Kiếm người Tìm việc trên Chợ tốt | 0. Tìm đầu vào | Đang làm | 1 |  | Khẩn cấp - Quan trọng
7 | Tìm group, fanpage, forum nào đó ở Cần Thơ hội tụ nhiều sinh viên thất nghiệp vào tương tác với các bạn từ đó kiếm KH | 0. Tìm đầu vào | Chưa làm |  |  | Không khẩn cấp - Quan trọng
8 | Liên hệ với chuyên gia để xác minh thông tin doanh nghiệp | 1. Website | Đang làm | 1 |  | Không Khẩn cấp - Quan trọng
9 | Kiểm tra xem Tuấn nhắc kỹ thuật đã làm hết chưa? Deadline là 21/9/2018 | 1. Website | Đang làm | 1 |  | Không Khẩn cấp - Quan trọng
11 | Bổ sung các thông tin mà Vụ gửi lên mục tuyển dụng | 1. Website | Đang làm | 1 | Cần bổ sung gấp vì mình đang tìm người. | Khẩn cấp - Quan trọng
12 | Thêm avatar vào cái bài post của chuyên mục lĩnh vực hoạt động | 1. Website | Xong | 1
12 | Thêm cái bài post vào mục lĩnh vực hoạt động cho đủ 24 lĩnh vực hoạt động | 1. Website | Đang làm | 1 |  | Không khẩn cấp - Quan trọng
13 | Phân loại mục Tuyển Dụng thành các chuyên mục con. VD: nhân viên kinh doanh | 1. Website | Đang làm | 1
14 | Bổ sung mục các vị trí vào chuyên mục Khối ngành | 1. Website | Chưa làm
15 | Thêm thông tin sơ bộ về doanh nghiệp trong chuyên mục Doanh nghiệp | 1. Website | Chưa làm |  | Xong 1, còn 3 DN: BĐS, Xuất Nhập Khẩu, May công nghiệp
16 | Đưa website DN lên top 10 khi search từ "việc làm cần thơ", "tuyển dụng cần thơ" | 1. Website | Chưa làm
17 | Đưa từ khoá tên doanh nghiệp lên top | 1. Website | Chưa làm
18 | Thêm thông tin Liên hệ với doanh nghiệp trong mục giới thiệu: thêm page liên hệ làm liên kết nội bộ | 1. Website | Chưa làm
19 | Lập Account Twitter | 2. MXH | Chưa làm
20 | Lập Account Instagram | 2. MXH | Chưa làm
21 | Lập Account LinkedIn | 2. MXH | Chưa làm
22 | Lập Account Pinterest | 2. MXH | Chưa làm
23 | Lập Account Google+ | 2. MXH | Chưa làm
24 | Lập OA cho cty. Tập trung đăng tin tuyển dụng, dẫn traffic về website | 2. MXH | Chưa làm
25 | Tạo chatbot cho Fanpage công ty | 2. MXH | Chưa làm
Chưa làm
26 | Học Google Analytics | 3. Học Thêm | Đang làm |  | Tăng uy tín của website với GG
27 | Học GG Adwords | 3. Học Thêm | Chưa làm |  | Tăng uy tín của website với GG
28 | Học GG Web Master | 3. Học Thêm | Chưa làm |  | Tăng uy tín của website với GG
29 | Học Zalo Academy | 3. Học Thêm | Chưa làm |  | Tăng uy tín của website với GG
30 | Thiết kế dùm chị Thanh bảng thông tin tuyển dụng. Đọc trong Gmail | 5. Đồng nghiệp | Chưa làm